**二桥五库项目**

**财政支出绩效评价报告**

**鲁舜绩评字（2020）第3701014号**

**委托单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局**

**项目主管部门：枣庄高新区国土住建社会事业局**

**评价机构：山东舜天信诚会计师事务所有限公司**

**2020年12月15日**

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目名称 | 二桥五库项目 |
| 项目主管部门 | 枣庄高新技术产业开发区社会事业局（因机构改革更改为枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局） |
| 项目地址 | 枣庄高新技术产业开发区 |
| 项目起止时间 | 2020年1月至2020年6月 |
| 项目预算资金（万元） | 500 | 实际到位资金（万元） | 247 |
| 其中：中央财政资金 |  | 其中：中央财政资金 | 188 |
|  省级财政资金 |  |  省级财政资金 |  |
|  区级财政资金 |  |  区级财政资金 | 59 |
|  其他 |  |  其他 |  |
| 实际支出（万元） | 247 |
| **二、项 目 绩 效 情 况** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预  期 | 实  际 |
| 计划完成二桥五库项目：计划重建兴城街道蟠龙河南支蒋庄段2号、3号两座桥；对兴城街道杏峪山水库、袁寨山水库，张范街道东横山口水库，兴仁街道西谷山水库、匡山水库等5座水库进行除险加固、增加库容。项目预算资金500万元。 | 实际完成二桥五库项目：完成对兴城街道蒋庄村2号、3号两座桥的重建；完成对兴城街道杏峪山水库、袁寨山水库，张范街道东横山口水库，兴仁街道西谷山水库、匡山水库等5座水库的除险加固、增加库容工程。截止评价基准日共支出项目资金247万元。  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 投 入 | 15 | 项目立项 | 11 | 项目立项规范性 | 3 | 2.5 |
| 绩效目标科学性 | 8 | 8 |
| 资金到位 | 2 | 资金到位率 | 2 | 0.99 |
| 2 | 资金到位时效 | 2 | 1 |
| 过 程 | 25 | 业务管理 | 15 | 管理制度有效性 | 11 | 4 |
| 项目质量可控性 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 10 | 管理制度 | 4 | 4 |
| 资金使用 | 6 | 6 |
| 产出 | 25 | 项目产出 | 25 | 项目数量完成情况 | 9 | 9 |
| 项目质量情况 | 8 | 8 |
| 项目时效完成情况 | 4 | 3 |
| 项目成本情况 | 4 | 4 |
| 效益 | 35 | 项目效益 | 35 | 经济效益 | 8 | 4 |
| 社会效益 | 8 | 4 |
| 生态效益 | 8 | 6 |
| 可持续影响 | 3 | 3 |
| 满意程度 | 8 | 6 |
| 得分 | **77.49** |
| 评价等次 | 评价等次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | **中** |

|  |
| --- |
| **三、评 价 人 员** |
| **姓 名** | **职 称** | **单 位** |
| 王玉立 | 注册会计师、资产评估师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 赵晓琼 | 注册会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 杨 峰 | 注册会计师、资产评估师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 狄延祥 | 注册造价工程师 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 |
| 闫家祥 | 土建工程师 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 |
| 杨 云 | 高级工程师 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 |
| 马瑞明 | 资产评估师 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 |
| 孙 波 | 会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 朱开英 | 会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 杨居承 | 资产公估师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 蒋莹莹 | 会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 赵 宁 | 会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 王三力 | 会计师 | 山东舜天信诚会计师事务所 |
| 填报人（签字）：    2020 年 12 月 15 日评价组组长（签字）： 2020 年 12 月 15 日中介机构负责人（签字并盖章）： 2020 年 12 月 15 日  |

目 录

一、项目基本情况 1

（一）项目立项 1

（二）项目绩效目标 1

（三）项目预算 3

（四）项目计划实施内容 3

（五）项目组织管理 4

二、绩效评价情况 5

（一）评价目的 5

（二）评价对象与范围 5

（三）评价依据 6

（四）评价原则、评价方法 7

（五）评价指标体系 9

（六）评价人员组成 9

（七）评价工作过程 11

三、评价结论 11

四、绩效评价指标分析情况 12

（一）项目投入分析 12

（二）项目过程分析 14

（三）项目产出分析 16

（四）项目效果分析 20

五、项目存在的主要问题 22

六、对今后工作的建议 23

七、其他需要说明的问题 23

附件 24

二桥五库项目

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项

1、项目立项的背景

二桥五库项目是贯彻落实党的十九大精神，针对病险水库及水毁桥梁实施除险加固、桥梁重建工程后消除水库周边及河道两岸存在的安全隐患，是加强水库的安全度、增强下游居民的安全系数、提高相关水库灌溉效益、改善保护区的经济建设和人民生活环境的重要措施。本项目以枣庄高新技术产业开发区社会事业局（因机构改革更改为枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局）为项目主管单位，枣庄高新技术产业开发区兴仁街道办事处、兴城街道办事处、张范街道办事处为项目法人实施部门，组织实施了“二桥五库项目”。

1. 项目立项依据

本项目依据山东省政府印发的《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号)文件精神实施。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标

本项目总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进水库除险加固、水毁桥梁重建工程实施，坚持建管并重，消除存量隐患，建立健全常态化管理机制，提升运行管护能力和水平，根治水患，防治干旱，实现水库安全良性运行。

2、具体目标

本项目具体目标是：经过过重建兴城街道蟠龙河南支蒋庄段2号、3号两座桥；对兴城街道杏峪山水库、袁寨山水库，张范街道东横山口水库，兴仁街道西谷山水库、匡山水库等5座水库进行除险加固、增加库容工程后，得以提高水库的防洪能力，确保水库大坝安全，更加有效的保护水库下游人民群众的生命及财产安全，促进人水和谐，加快库区经济、社会的可持续发展。

3、绩效指标设定情况

枣庄市高新技术产业开发区国土住建社会事业局提供的本项目绩效目标申报表中指标设定值见表1：

表1 二桥五库项目

绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 二桥建设任务 | 2桥重建 |
| 五库建设任务 | 5库除险加固 |
| 质量指标 | 按照政府采购合同约定验收中标商项目施工合格率 | 100% |
| 工程完成率 | 100% |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 2020年12月 |
| 成本指标 | 不高于预算 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 提升 |
| 产生间接经济效益 | 增加就业岗位、提高建筑行业人员收入 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的促进作用 | 促进 |
| 水利工程形象提升情况 | 提升明显 |
| 生态效益指标 | 对生态发展的促进作用 | 促进提升  |
| 对周边生态环境变化影响情况 | 有利于周边生态环境发展 |
| 可持续影响指标 | 使用期限 | 长期使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 主管部门满意度 | ≥90% |

(三）项目预算

二桥五库项目财政预算资金500万元。

（四）项目计划实施内容

1、项目立项时间

本次绩效评价项目是按照山东省政府印发的《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号)、《关于西谷山、匡山两座水库除险加固工程初步设计的批复》（枣高社字〔2019〕61号）、关于杏峪山、袁寨山两座水库除险加固工程初步设计的批复》（枣高社字〔2019〕62号）、《关于东横山口水库除险加固工程初步设计的批复》（枣高社字〔2019〕63号）于2019年12月对项目进行立项申请。

2、项目批复单位 本次绩效评价项目批复单位为枣庄高新技术产业开发区社会

事业局（因机构改革更改为枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局）。

3、项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况为：（1）重建兴城街道蟠龙河南支蒋庄段2号、3号两座桥；（2）对兴城街道杏峪山水库、袁寨山水库，兴仁街道匡山水库、西谷山水库，张范街道东横山水库五座水库进行除险加固、增加库容。

项目预算资金500万元，全部为财政资金。

4、项目所在区域

本次绩效评价项目所在区域是枣庄高新技术产业开发区兴仁街道、兴城街道、张范街道等区域。

5、项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施周期是2020年1月至2020年6月。

（五）项目组织管理

1、项目组织管理架构及项目具体分工职责

为保障二桥五库项目工程顺利有序推进实施，确保项目顺利完成，由高新区国土住建局社会事业局为主管部门，负责争取上级资金、协调各单位进行配合等工作。本项目的建设实行项目法人责任制，由枣庄高新区兴仁街道办事处、兴城街道办事处、张范街道办事处承办，负责项目具体实施改造工作。

2、项目核心管理制度

为了顺利完成本项目，枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《山东省区财政资金和项目管理办法》（鲁财农〔2017〕61号）、《关于印发枣庄市区财政资金和项目管理实施细则的通知》（枣财农〔2017〕30号）等法律法规和相关规定制定了枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局建立了工作规则和管理制度，包括：1、工作职责：枣庄高新区国土住建社会事业局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。2、管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制度、服务承诺制度、限时办结制度、政务公开制度、否定报备制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、学习制度、机关安全保卫制度、卫生管理制度、质量管理制度等核心管理制度。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

 为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政资金项目支出计划在2020年度达到的投入、过程、产出及效益，通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价“二桥五库项目”实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

本次绩效评价项目评价对象是2020年度枣庄高新技术产业开发区财政金融局安排的专项财政资金的使用绩效情况。

2、评价范围

本次绩效评价项目评价范围为高新区兴城街道蟠龙河南支蒋庄段2号、3号两座桥、杏峪山水库、袁寨山水库，兴仁街道匡山水库、西谷山水库，张范街道东横山水库。

3、评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为2020年12月08日。

4、评价的主要内容

（1）项目申报情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况；

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新；

（3）项目完成情况：主要评价项目完成程度、完成质量、检查验收情况；

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意程度；

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东舜天信诚会计师事务所有限公司对所涉及的项目资料进行书面评审，同时为了确认项目真实性对二桥五库项目进行现场评价，现场评价范围涵盖整个项目区域，涉及财政资金500万元，占项目总数比例100%，占资金总额比例100%。

（三）评价依据

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

《财政部关于推进预算管理的指导意见》（财预〔2011〕416号)；

《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2017〕53号）；

《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号)；

《山东省水利厅关于加快重点水利工程开工复工的通知》（鲁水建字〔2020〕1号）；

《山东省水利厅关于新型冠状病毒疫情流行期间水利工程建设项目开评标活动有关事项的紧急通知》（鲁水建函字〔2020〕2号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，被调查对象不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据财政部财预〔2020〕10 号的文件要求开展。

（4）经济合理原则。现场评价点以高新区兴城街道蟠龙河南支蒋庄段2号、3号两座桥、杏峪山水库、袁寨山水库，张范街道东横山口水库，兴仁街道西谷山水库、匡山水库等5座水库为项目现场，但满意度现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料只作参考。

1. 评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（五）评价指标体系

根据本次绩效评价项目特点，结合枣庄高新技术产业开发区财

政金融局预算绩效管理科重点项目绩效评价指标体系，在与枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，项目立项、资金到位、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果六个二级指标、十七个三级指标和三十九个四级指标。（详见附件1）

（六）评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目小组负责人及外聘专家4人、项目督导组成员2人及评价组成员6人，共计13人。评价组成员大部分参加过2016、2017、2018、2019年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：（详见表2）

表2 山东舜天信诚会计师事务所有限公司

绩效评价人员汇总表

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 技术资格或专业 | 工作职务 | 项目组分工 |
| 王玉立 | 注册会计师资产评估师 | 评价组组长 | 负责督导组长、报告复核 |
| 赵晓琼 | 注册会计师 | 内审部经理 | 项目督导组成员 |
| 杨 峰 | 注册会计师资产评估师 | 内审部经理 | 项目小组负责人 |
| 狄延祥 | 注册造价工程师 | 资产评估组组长 | 负责项目资产评估现场评价、工程资料检查 |
| 闫家祥 | 土建工程师 | 资产评估组组员 | 负责项目资产评估现场评价、工程资料检查 |
| 杨 云 | 高级工程师 | 资产评估组组员 | 负责项目资产评估复核、现场评价 |
| 马瑞明 | 资产评估师 | 山东舜天兆信工程项目管理有限公司 | 外聘专家项目小组负责人 |
| 杨居承 | 资产公估师 | 评估助理 | 项目经理 |
| 孙 波 | 会计师 | 评估助理 | 项目助理 |
| 朱开英 | 会计师 | 评估助理 | 项目助理 |
| 蒋莹莹 | 会计师 | 评估助理 | 项目助理 |
| 赵 宁 | 会计师 | 评估助理 | 项目助理 |
| 王三力 | 会计师 | 评估助理 | 项目助理 |

项目相关成员按工作职责划分为三组，分别为项目督导组、专家组、评价组，每组均由经验丰富的注册会计师、专家带队，以保障评业务的有序顺利进行。

1. 评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

前期准备工作：与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。成立绩效评价工作组。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政金融局审定。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式进行，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位沟通，经专家论证，双方无异议后，交由枣庄高新技术产业开发区财政金融局审核。针对财政金融局的复核意见，补充相关资料，形成最终报告。

三、评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为**77.49**分，评价等级为**中**。其中：项目投入类指标权重为15分，得分为12.49分；项目过程类指标权重为25分，得分为18.00分；项目产出类指标权重为25分，得分为24分；项目效益类指标权重为35分，得分为23分。（详见表3）

表3 二桥五库项目

绩效评分结果

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  主管部门 分 值 名 称 | 项目投入 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| 15 | 25 | 25 | 35 | 100 |
| 枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局 | 12.49 | 18.00 | 24 | 23 | 77.49 |

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入分析（详见表4）

表4 二桥五库项目

投入类指标评分结果

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  主管部门 分 值 名 称 | 项目立项规范性 | 绩效目标科学性 | 资金落实 | 合计 |
| 3 | 8 | 4 | 15 |
| 枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局 | 2.50 | 8 | 1.99 | 12.49 |

（1）项目立项规范性

二桥五库项目，是枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局根据《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号)等文件要求于2019年12月对项目进行立项申请。立项按照程序执行，项目立项条件符合文件要求，项目立项文件合理，项目立项程序未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，扣0.5分。

 此项分值3分，得分为2.50分。

1. 绩效目标科学性

根据《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号)文件要求，二桥五库项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。所设定的绩效目标与项目实施单位即枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局职责密切相关。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理。

此项分值8分，得分为8分。

2、资金落实分析

（1）资金到位率（详见表5）

表5 二桥五库项目

 财政预算资金拨付到位情况表

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 资金来源 | 预算金额（万元） | 实际拨付金额（万元） |
| 枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局 | 财政预算资金 | 500 | 247 |

本次绩效评价项目本年度财政预算资金500万元，全部是财政资金。根据评价小组收集的相关财务资料显示，资金已到位247万元，资金到位率为49.40%。

此项分值2分，得分为0.99分。

（2）资金到位时效

根据评价小组收集的相关财务资料显示，该项目资金未及时到位，但未影响项目进度。

此项分值2分，得分为1分。

（二）项目过程分析（详见表6）

表6 二桥五库项目

过程类指标评分结果

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  主管部门 分 值 名 称 | 管理制度有效性 | 项目质量可控性 | 管理制度 | 资金使用 | 合计 |
| 11 | 4 | 4 | 6 | 25 |
| 枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |

（1）业务管理制度有效性

枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局制定了枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局建立了工作规则和管理制度，包括：1、工作职责：枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。2、管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制度、服务承诺制度、限时办结制度、政务公开制度、否定报备制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、学习制度、机关安全保卫制度、卫生管理制度、质量管理制度等制度。这些制度涉及项目组织、建设和奖惩办法等方面，完整全面，合法合规。项目建立的进度控制计划和措施与实际进度不符，扣1分；项目未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，扣2分；项目调整未提供申请手续，扣1分；项目部分区域垃圾较多，资产管理及管护人员履行职责不到位，扣1分；项目档案资料不齐全，部分档案不规范且归档不及时，扣2分。

此项分值11分，得分为4分。

（2）项目质量可控性

在项目质量可控性方面，该项目按照具有的项目质量标准进行了全面的检查，经项目主管单位、项目法人单位、监理单位、设计单位、运行管理单位、质量监督单位相关人员进行了联合验收，手续较为完备。

此项分值4分，得分为4分。

2、财务管理

（1）管理制度

本项目枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定制定了财务管理制度、质量管理制度等管理制度。财务管理制度符合相关财务会计制度的规定。项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范。

此项分值4分，得分为4分。

（2）资金使用

本项目资金全部为财政预算资金，专项资金的使用范围、支出依据合理，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度规范，项目支出符合预算及合同约定的要求。

此项分值6分，得分为6分。

（三）项目产出分析

二桥五库项目产出情况（详见表7）

表7 二桥五库项目

工程产出情况表

评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属项目 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
| 1 | 重建水毁桥梁 | 2座 | 2座 | 已完成 |
| 2 | 水库除险加固 | 5座 | 5座 | 已完成 |

兴仁街道 匡山水库

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 226 | 1783.2 | 已完成 |
| 2 | 土石方回填 | m³ | 601 | 7698.3 | 已完成 |
| 3 | 混凝土工程 | m³ | 284 | 118.4 | 已完成 |
| 4 | 砌石及浆砌工程 | m³ | 249 | 464.4 | 已完成 |

兴仁街道 西谷山水库

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 785 | 178.5 | 已完成 |
| 2 | 土石方回填 | m³ | 2788 | 2372.1 | 已完成 |
| 3 | 混凝土工程 | m³ | 237 | 63.7 | 已完成 |

兴城街道 杏峪水库

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 1176 | 9360.505 | 已完成 |
| 2 | 土石方回填 | m³ | 6883 | 9360.505 | 已完成 |
| 3 | 混凝土工程 | m³ | 29 | 48.3205 | 已完成 |
| 4 | 砌石及浆砌石工程 | m³ | 377 | 490.93 | 已完成 |

兴城街道 袁寨山水库

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 坝基帷幕灌浆 | m | 2114 | 1585 | 已完成 |

兴城街道 蟠龙河南支蒋庄段2号、3号桥

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 混凝土浇筑 | m³ | 1480.16 | 942.94 | 已完成 |
| 2 | 土石方破碎开挖 | m³ | 12886.21 | 16612.66 | 已完成 |

张范街道 东横山口水库

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 |
|
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 1149 | 1841 | 已完成 |
| 2 | 土石方回填 | m³ | 912 | 446.8 | 已完成 |
| 3 | 混凝土工程 | m³ | 30 | 19.87 | 已完成 |
| 4 | 砌石及浆砌石工程 | m³ | 552 | 675.7 | 已完成 |

1、项目产出

（1）项目数量完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，具体计划及完成情况对比如下：

兴仁街道 匡山水库：计划完成土石方开挖226m³，土石方回填601m³，混凝土工程284m³，砌石及浆砌石工程249m³。

实际完成土石方开挖1783.2m³，土石方回填7698.3m³，混凝土工程118.4m³，砌石及浆砌石工程464.4m³。

兴仁街道 西谷山水库：计划完成土石方开挖785m³，土石方回填2788m³，混凝土工程237m³。

实际完成土石方开挖178.5m³，土石方回填2372.1m³，混凝土工程63.7m³。

兴城街道 杏峪水库：计划完成土石方开挖1176m³，土石方回填6883m³，混凝土工程29m³，砌石及浆砌石工程377m³。

实际完成土石方开挖9360.505m³，土石方回填9360.505m³，混凝土工程48.3205m³，砌石及浆砌石工程490.93m³。

兴城街道 袁寨山水库:计划完成坝基帷幕灌浆2114m。

实际完成坝基帷幕灌浆1585m。

兴城街道 蟠龙河南支蒋庄段2号、3号桥:计划完成混凝土浇筑1480.16m³，土石方破碎开挖12886.21m³，

实际完成混凝土浇筑942.94m³，土石方破碎开挖16612.66m³。

张范街道 东横山口水库:计划完成土石方开挖1149m³，土石方回填912m³，混凝土工程30m³，砌石及浆砌石工程552m³。

实际完成土石方开挖1841m³，土石方回填446.8m³，混凝土工程19.87m³，砌石及浆砌石工程675.7m³。

项目实际完成工程量总体大于计划完成工程量。

此项分值9分，得分为9分。

（2）项目质量情况

根据评价小组的现场勘查、专家论证和查阅项目资料记录，本次绩效评价项目在完成后，由项目主管单位、项目法人单位、监理单位、设计单位、运行管理单位、质量监督单位相关人员进行了联合验收，填写竣工验收鉴定表，验收结论均为合格。

此项分值8分，得分为8分。

（3）项目时效完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录显示，该项目计划五库于5月20日、二桥于6月30日完成工程施工及竣工验收清理工作，实际竣工验收日期五库为11月19日、二桥为11月26日，均晚于计划竣工验收清理日期。

此分值4分，得分3分。

（4）项目成本情况

本次绩效评价项目计划成本为500万元，截止评价基准日，实际支付进度工程款及设计、鉴定费用247万元，成本控制率为49.40%，符合资金使用要求。

此项分值4分，得分为4分。

（四）项目效果分析（详见表8）

表8 二桥五库项目

项目效果类指标评分结果

 评价基准日：2020年12月08日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  主管部门 分 值 名 称 | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 可持续影响 | 满意程度 | 合计 |
| 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 35 |
| 枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 |

1. 经济效益

通过评价组实地现场问询调研发现，本次绩效评价项目，能够在一定程度上增加当地的就业岗位、提高相关行业人员收入水平，对当地经济发展有一定的促进作用，产生较为积极的间接效益。

此项分值8分，得分为4分。

（2）社会效益

通过评价组实地现场问询调研和对受益群众满意度统计分析发现，二桥五库项目可以在一定程度上消除水库周边及河道两岸存在的安全隐患，对加强水库的安全度、增强下游居民的安全系数、提升水利工程形象、改善保护区的经济建设和人民生活环境有一定的积极作用。

此项分值8分，得分为4分。

（3）生态效益

通过评价组实地现场问询调研发现，本项目能够较为明显的改及水库及桥梁周边居民居住生态环境。

此项分值8分，得分为6分。

（4）可持续影响

通过评价组实地现场问询调研查阅资料发现，本项目已经投入使用，运营平稳并能够长期使用。

此项分值3分，得分为3分。

（5）满意程度

为了解受益群众、主管部门对本项目的满意程度，评价小组共发放了130份调查问卷，实际回收有效问卷130份，经统计项目主管部门满意度为100%，满意度高。受益群众满意度为86%，基本满意，扣2分。

此项分值8分，得分为6分。

五、存在的主要问题

根据评价小组的现场勘查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

1、项目实施立项程序方面

项目立项程序未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估，项目实施立项程序不规范。

2、项目实施资金落实方面

 项目资金未及时到位，但是未影响项目进度。

3、管理制度有效性方面

（1）项目建立的进度控制计划和措施与实际进度不符。

（2）项目实施未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

（3）项目档案资料不齐全、归档不及时，缺少必要的事前评估、专家论证、风险评估、绩效评估等档案资料，项目合同签订未严格按照规范执行。

（4）项目调整未提供完整的申请、审批等项目变更资料。

4、项目时效完成情况方面

项目实际竣工验收清理日期晚于计划日期。

5、项目生态效益方面

项目现场部分区域存在少量垃圾，项目资产管理及管护人员履行职责不到位，对周边生态环境产生一定影响。

6、项目主管部门及实施主体对项目绩效评价认识程度有待提升。

六、对今后工作的建议**。**

1、项目实施立项程序方面

项目实施前应经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估等程序。

2、管理制度有效性方面

（1）项目实施前应建立明确的进度控制计划和措施。

（2）项目实施前应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

（3）项目调整变更资料应齐全，资料应及时归档。

（4）项目档案应及时整理归档，并指定专人保管。

3、项目生态效益方面

改变重建轻养的意识，加强项目后期养护维护。

4、加强专项资金的管理，明确财务部门、各参与分配专项资金科室、项目承担单位等各方在预算绩效管理中的权责关系，确定责任主体。

5、加强对预算资金项目绩效评价宣传、培训学习，提升相关部门工作人员的绩效评价意识。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

 山东舜天信诚会计师事务所有限公司

 二〇二〇年十二月十五日

二桥五库项目

附件目录

1、“二桥五库项目”绩效评价指标体系

2、“二桥五库项目”绩效评价得分表

3、“二桥五库项目”问题清单

4、调查问卷表

5、项目相关文件、制度

6、项目现场调查照片

7、其他