附件

枣庄高新区2025年度惠民实事二季度完成情况统计表

填报单位： 社会事务综合服务中心 联系人： 田如月 联系电话：0632-8690316

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 惠民事项 | 具体内容 | 责任单位 | 二季度工作进展情况 | 存在问题 | 下步措施 |
| 1 | **开展“四好农村路”建设** | 修缮张范府前路6600平方米，完成农村公路养护里程120公里，路面状况改善8公里，持续推动农村道路提档升级。 | 社会事务中心各街道 | 协调社会资本（中交二公局）投入混凝土21.5吨，完成府前路路面修补，修补面积达6600平方米。各街道组织日常养护队伍37人，对全区120公里农村公路进行养护，保洁车、洒水车一日2次对道路路段及两侧绿化带进行冲洗，最大限度减少地面扬尘污染。日常保洁人员及时清扫路面垃圾，清除路面尘土和垃圾杂物，确保路面干净整洁无杂物，道路安全通畅。 | 无 | 督促各街道开展下半年农村公路日常养护工作。 |
| 2 | **改善农村人居环境** | 实施“三清一改”村庄清洁行动“四季战役”，修缮辛庄村、小屯村等村庄道路，提升农村人居环境舒适度，因地制宜打造曲柏前村等一批和美乡村示范村。 | 社会事务中心各街道 |  持续开展村庄清洁行动“ 四季战役”，与国土住建局、综合执法局开展改厕问题排查整改联合检查。完成辛庄村、黑石岭等6个村庄路面铺设。 | 无 | 无 |
| 3 | **优化教育资源配置** | 推进教育资源扩容提质，高标准规划建设枣庄高新实验学校，开设45个教学班，预设2100个学位，全力打造多功能新型校园，促进教育资源均衡布局。 | 社会事务中心置业集团 | 1、教学楼A、 B、C外墙漆施工，室内瓷砖铺贴施工，内墙漆施工、窗框、玻璃安装。外墙完成75%、窗户完成70%、内墙漆完成75%、屋面施工完成、安装完成50%。2、实验楼内墙喷浆挂网施工，实验楼墙体砌筑完成，内墙拍浆完成50%。3、艺体楼、综合信息楼二次结构砌体施工。艺体楼墙体砌筑完成65%，综合信息楼墙体砌筑完成85%。4、足球场基层平整，操场基层碾压完成。 | 无 | 加快教学楼、综合楼、信息楼、艺体楼装饰装修施工，推进室外配套管网、景观绿化施工。 |
| 4 | **实施城乡医保惠民计划** | 免除70周岁以上老人2025年度基本医疗保险参保费用，减免60-69周岁老年人50%的年度参保费用，增强60周岁以上老年群体抵抗因病致贫风险的能力。 | 社会事务中心各街道 | 已完成2025年度全区60周岁及以上老年人城乡居民医保参保费用减免工作，减免费用367.3万元，受益12200人。 | 无 | 无 |
| 5 | **实施文体惠民工程** | 全年开展“一村一场戏”43场次，“一村一场电影”516场次，打通文化惠民“最后一公里”。改造提升公共体育设施，为3个村居、社区更换健身器材不少于20件；组织举办各类休闲体育赛事活动不少于10场，进一步提高群众健身热情。 | 社会事务中心各街道 | 完成“一村一场戏”演出15场，农村公益电影放映218场。组织开展体育赛事活动5场；对辖区公共室外健身设施开展巡检摸底工作。  | 无 | 1.继续按计划完成好“一村一场戏”演出，农村公益电影放映工作。2.持续开展群众性体育活动。3.积极协调对接市体育局器材 |
| 6 | **提高残疾人****保障服务质量** | 为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿托养服务，为70名以上残疾儿童免费提供康复救助，为60名残疾人家庭进行无障碍改造。 | 社会事务中心各街道 | 2025年居家服务和无障碍改造工作目前已经完成招标工作，截至目前共有35残疾儿童康复录入系统并且已经进入医院康复。 | 无 | 无 |
| 7 | **开展就业创业****扩容提质行动** | 发放创业担保贷款不低于3000万元、稳岗扩岗专项贷款不低于6000万元；开展“枣庄学子企业行”2次，举办多样化招聘会8场，新增就业1000人以上；实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新增城乡公益性岗位不少于90人。 | 社会事务中心各街道 | 截至目前已完成创业担保贷款申请2185万元，稳岗扩岗专项贷放款6689万元；开展“枣庄学子企业行”活动1次到辖区4家企业进行参观学习；举办线下招聘会3场，辖区50余家企业响应参加；线上招聘会1场，30余家企业提供招聘岗位。新增就业完成865人；城乡公益性岗位扩容提质招聘将于下半年开始。 | 无 | 一是持续做好政策宣传。对于创业担保贷款及稳岗扩岗专项贷政策通过开展座谈会及入企服务等活动，扩大惠企政策覆盖面。二是做好群众就业保障相关工作。按照本年度招聘会开展计划，每月持续开展线上线下招聘活动，助力各群体就业。 |
| 8 | **优化社会救助服务** | 政府出资为1800名老年人购买银铃安康老年人意外伤害保险，为全区230名分散特困供养人员、53名经济困难失能老人提供上门照料服务，为全区80名困境、留守儿童提供关爱支持成长服务。 | 社会事务中心各街道 | 已委托第三方机构进行项目招投标。6月30日与韶华项管进行沟通对接，已将需要招投标的三个服务类项目相关政策文件提供给对方。 | 无 | 无 |
| 9 | **保障农村饮水安全** | 实施张范东村、张范西村、黑石岭村、汤庄村庄、大甘霖村等5个村居的供水管网提升改造工程，提升供水保障能力和供水水质，解决农村饮水安全问题。 | 社会事务中心张范街道 | 通过高新区农村供水“户户通”工程解决全区农村供水管网提升改造工程，现阶段张范东村等5个村已完成规模供水接入及供水管网改造，提升了供水保障能力和供水水质，解决了农村饮水安全问题。 | 现阶段已接入规模化供水，由专业统管供水公司进行管护，因接入规模化供水后水压会增大，有跑冒滴漏的风险。 | 下一步根据跑冒滴漏情况进行整修。 |