附件

枣庄市高新区社会事务综合服务中心

2025年度民生实事二季度完成情况统计表

填报单位： 社会事务综合服务中心       联系人：田如月       联系电话：0632-8690316

| 序号 | 惠民事项 | 具体内容 | 责任单位 | 三季度工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展“四好农村路”建设 | 修缮张范府前路6600平方米，完成农村公路养护里程120公里，路面状况改善8公里，持续推动农村道路提档升级。 | 社会事务中心 各街道 | 累计投入混凝土21.5吨，完成府前路路面修补，修补面积达6600平方米。各街道组织日常养护队伍37人，对全区120公里农村公路养护，保洁车、洒水车一日2次对道路路段及两侧绿化带进行冲洗，最大限度减少地面扬尘污染。日常保洁人员及时清扫路面垃圾，清除路面尘土和垃圾杂物，确保路面干净整洁无杂物，道路安全通畅。路面状况改善8公里已完成。 |
| 2 | 改善农村人居环境 | 实施“三清一改”村庄清洁行动“四季战役”，修缮辛庄村、小屯村等村庄道路，提升农村人居环境舒适度，因地制宜打造曲柏前村等一批和美乡村示范村。 | 社会事务中心 各街道 | 持续开展村庄清洁行动“ 四季战役”，与国土住建局、综合执法局开展改厕问题排查整改联合检查，组织全区村干部到兴仁街道曲柏前村进行人居环境整治现场教学。完成辛庄村、黑石岭等6个村庄路面铺设。 |
| 3 | 优化教育资源配置 | 推进教育资源扩容提质，高标准规划建设枣庄高新实验学校，开设45个教学班，预设2100个学位，全力打造多功能新型校园，促进教育资源均衡布局。 | 社会事务中心 置业集团 | 高新实验学校6栋楼正在进行装饰装修工程和安装工程施工，操场水稳铺设完成，看台、东门卫主体施工完成，东侧、南侧围墙主体完成，栏杆安装，河道改造已基本完成。 |
| 4 | 实施城乡医保惠民计划 | 免除70周岁以上老人2025年度基本医疗保险参保费用，减免60-69周岁老年人50%的年度参保费用，增强60周岁以上老年群体抵抗因病致贫风险的能力。 | 社会事务中心 各街道 | 已完成2025年度全区60周岁及以上老年人城乡居民医保参保费用减免工作，累计减免费用367.3万元，受益12200人。 |
| 5 | 实施文体惠民工程 | 全年开展“一村一场戏”43场次，“一村一场电影”516场次，打通文化惠民“最后一公里”。改造提升公共体育设施，为3个村居、社区更换健身器材不少于20件；组织举办各类休闲体育赛事活动不少于10场，进一步提高群众健身热情。 | 社会事务中心 各街道 | 三季度完成“一村一场戏”演出8场，放映农村公益电影226场。累计完成“一村一场戏”演出29场，放映农村公益电影438场。 累计组织开展体育赛事活动10场；对辖区公共室外健身设施开展巡检摸底工作，已确定更新更换健身器材场地。 |
| 6 | 提高残疾人 保障服务质量 | 为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿托养服务，为70名以上残疾儿童免费提供康复救助，为60名残疾人家庭进行无障碍改造。 | 社会事务中心 各街道 | 已累计为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿托养服务，为68名残疾儿童免费提供康复救助，为61名残疾人家庭进行无障碍改造。 |
| 7 | 开展就业创业 扩容提质行动 | 发放创业担保贷款不低于3000万元、稳岗扩岗专项贷款不低于6000万元；开展“枣庄学子企业行”2次，举办多样化招聘会8场，新增就业1000人以上；实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新增城乡公益性岗位不少于90人。 | 社会事务中心 各街道 | 截至目前已累计完成创业担保贷款申请2879.4万元，稳岗扩岗专项贷累计放款6689万元；累计开展“枣庄学子企业行”活动2次，到辖区8家企业进行参观学习；累计举办线下招聘会6场，辖区260余家企业响应参加，开展线上招聘会1场，30余家企业提供招聘岗位。新增就业累计完成880人；累计开发城乡公益性岗位12个，10月中旬将陆续完成90人上岗目标。 |
| 8 | 优化社会救助服务 | 政府出资为1800名老年人购买银铃安康老年人意外伤害保险，为全区230名分散特困供养人员、53名经济困难失能老人提供上门照料服务，为全区80名困境、留守儿童提供关爱支持成长服务。 | 社会事务中心 各街道 | 政府出资为2035名老年人购买银铃安康老年人意外伤害保险，超额完成年初任务目标。为全区240名分散特困供养人员、 52名经济困难失能老人提供上门照料服务，为全区78名困境、留守儿童提供关爱支持成长服务。 |
| 9 | 保障农村饮水安全 | 实施张范东村、张范西村、黑石岭村、汤庄村庄、大甘霖村等5个村居的供水管网提升改造工程，提升供水保障能力和供水水质，解决农村饮水安全问题。 | 社会事务中心张范街道 | 通过高新区农村供水“户户通”工程解决全区农村供水管网提升改造工程，现阶段张范东村等5个村已完成规模供水接入及供水管网改造，提升了供水保障能力和供水水质，解决了农村饮水安全问题。 |