附件

枣庄市高新区社会事务综合服务中心

2025年度民生实事四季度完成情况统计表

填报单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心       联系人：田如月     联系电话：8690316

| 序号 | 惠民事项 | 具体内容 | 责任单位 | 年度工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展“四好农村路”建设 | 修缮张范府前路6600平方米，完成农村公路养护里程120公里，路面状况改善8公里，持续推动农村道路提档升级。 | 社会事务中心 各街道 | 协调社会资本（中交二公局）投入混凝土21.5吨，完成府前路路面修补，修补面积达6600平方米。各街道组织日常养护队伍37人，对全区120公里农村公路养护，保洁车、洒水车一日2次对道路路段及两侧绿化带进行冲洗，最大限度减少地面扬尘污染。日常保洁人员及时清扫路面垃圾，清除路面尘土和垃圾杂物，确保路面干净整洁无杂物，道路安全通畅。 |
| 2 | 改善农村人居环境 | 实施“三清一改”村庄清洁行动“四季战役”，修缮辛庄村、小屯村等村庄道路，提升农村人居环境舒适度，因地制宜打造曲柏前村等一批和美乡村示范村。 | 社会事务中心 各街道 | 持续开展村庄清洁行动“ 四季战役”，与国土住建局、综合执法局开展改厕问题排查整改联合检查共4次，组织全区村干部到兴仁街道曲柏前村进行人居环境整治现场教学。完成辛庄村、黑石岭等6个村庄路面铺设。 |
| 3 | 优化教育资源配置 | 推进教育资源扩容提质，高标准规划建设枣庄高新实验学校，开设45个教学班，预设2100个学位，全力打造多功能新型校园，促进教育资源均衡布局。 | 社会事务中心 置业集团 | 1.三栋教学楼外装饰已完成，内装饰及管线安装基本完成，进入收尾阶段。 2.实验楼、综合信息楼、艺体楼外装饰已完成，窗户安装、瓷砖铺贴等分项工程基本完成。 3.操场跑道、篮球场、排球场等沥青铺设完成，看台正在进行装饰装修施工。 4.绿化树木正在进场栽植，其余景观绿化工程按照计划时序推进。室外道路混凝土施工完成，沥青铺设待绿化完成后，一次铺设。 5.学校内配准备考察采购。 |
| 4 | 实施城乡医保惠民计划 | 免除70周岁以上老人2025年度基本医疗保险参保费用，减免60-69周岁老年人50%的年度参保费用，增强60周岁以上老年群体抵抗因病致贫风险的能力。 | 社会事务中心 各街道 | 已完成2025年度全区60周岁及以上老年人城乡居民医保参保费用减免工作，减免费用367.3万元，受益12200人。 |
| 5 | 实施文体惠民工程 | 全年开展“一村一场戏”43场次，“一村一场电影”516场次，打通文化惠民“最后一公里”。改造提升公共体育设施，为3个村居、社区更换健身器材不少于20件；组织举办各类休闲体育赛事活动不少于10场，进一步提高群众健身热情。 | 社会事务中心 各街道 | 截至2025年11月6日，全年计划开展“一村一场戏”43场，已全部完成。截至2025年10月29日，全年计划放映“一村一场电影”516场次，已全部完成。已为辖区村（社区）更换健身器材20件，组织开展体育赛事活动10场。 |
| 6 | 提高残疾人 保障服务质量 | 为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿托养服务，为70名以上残疾儿童免费提供康复救助，为60名残疾人家庭进行无障碍改造。 | 社会事务中心 各街道 | 为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿制托养工作，人员正在服务中；截至目前已为84名残疾儿童免费提供康复救助；为61名残疾人家庭进行无障碍改造，改造完成并全部录入省平台。 |
| 7 | 开展就业创业 扩容提质行动 | 发放创业担保贷款不低于3000万元、稳岗扩岗专项贷款不低于6000万元；开展“枣庄学子企业行”2次，举办多样化招聘会8场，新增就业1000人以上；实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新增城乡公益性岗位不少于226人。 | 社会事务中心 各街道 | 累计申报创业担保贷款贴息3479.4万元、稳岗扩岗专项贷款6689万元；开展“枣庄学子企业行”活动7次，举办多样化招聘会8场，完成新增就业1104人；实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新增城乡公益性岗位96人，已完成市分配任务。 |
| 8 | 优化社会救助服务 | 政府出资为1800名老年人购买银铃安康老年人意外伤害保险，为全区230名分散特困供养人员、53名经济困难失能老人提供上门照料服务，为全区80名困境、留守儿童提供关爱支持成长服务。 | 社会事务中心 各街道 | 累计为2035名60-79岁老年人购买银龄安康老年人意外伤害保险12.2万元；投入22.9万元采取政府购买服务方式为全区230名分散特困老人、52名困难失能老年人、77名重点困境儿童提供上门照护和关爱服务。 |
| 9 | 保障农村饮水安全 | 实施张范东村、张范西村、黑石岭村、汤庄村庄、大甘霖村等5个村居的供水管网提升改造工程，提升供水保障能力和供水水质，解决农村饮水安全问题。 | 社会事务中心张范街道 | 现阶段张范东村等5个村已完成规模供水接入及供水管网改造，提升了供水保障能力和供水水质，解决了农村饮水安全问题。 |