## Sheet1
2021年市政府工作报告第二季度完成情况统计表
序号 | 年度任务目标 | 第二季度工作完成情况 | 存在问题 | 下步措施 | 责任单位
34 | 突出张范、永安片区的节点支撑作用，促进东西城区相向融合发展。 | 自4月份以来，高新规划中心主动对接联系多家设计单位对比评选，上报区管委会，最终以产业东区作为甲方，委托中规院（北京）规划设计有限公司编制张范片区概念性规划。4月15日，配合设计单位完成场地调研工作，召开了张范片区方案座谈会，征集区有关部门意见，同时整理形成片区编制基础资料；5月份以来，规划中心主要负责同志、产业东区相关负责同志多次对接设计单位，完成张范片区初步设计思路；5月28日下午，规划中心组织召开张范片区设计方案汇报会，区主要领导及相关部门听取了设计单位关于张范片区初步设计汇报，同时提出针对性修改意见；6月4日上午，设计单位向市委、市政府和区主要领导汇报枣庄高新区产城融合示范区（张范片区）概念性规划初步方案，并按照市委市政府要求，规划中心安排设计单位按领导要求尽快修改完善规划方案后上报。 | 无 | 规划中心将继续推进张范片区概念性规划方案的编制工作，做好协调和配合工作。 | 规划中心