## Sheet1
2021年市政府工作报告第三季度完成情况统计表
序号 | 年度任务目标 | 第三季度工作完成情况 | 存在问题 | 下步措施 | 责任单位
34 | 突出张范、永安片区的节点支撑作用，促进东西城区相向融合发展。 | 配合中规院（北京）规划设计有限公司开展张范片区概念性规划的编制工作，形成初步方案。7月7日,组织召开张范片区设计方案汇报会，征求区主要领导及相关部门修改意见，中规院（北京）规划设计有限公司根据反馈意见形成汇报方案，向市委主要领导进行汇报。方案确定“一轴双心、产城深度融合”的设计理念，对片区内汇智中心、河网公园、产城单元等城市骨架空间进行深入推敲，对重点地区进行详细设计和空间建模；8月31日,组织召开张范片区设计方案汇报会，并根据会议反馈意见对汇报方案再次完善。方案在提高产业占比、体现绿色低碳理念等方面进行了重点提升；9月份以来，积极对接设计单位对张范片区设计方案进行优化调整，按修改意见进一步细化，近期将适时向市委主要领导进行汇报。 | 无 | 对接设计单位尽快完善设计方案。 | 规划中心