2021年市政府工作报告任务目标月度节点排档表

（高新规划中心）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务  序号 | 年度任务目标 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 34 | 突出张范、永安片区的节点支撑作用，促进东西城区相向融合发展。 | 开展现状调研工作，督促并配合设计单位做好高新区现状产业、用地情况的梳理。 | 配合设计单位完成现状调研工作，包括现场踏勘、部门走访、座谈交流等多种形式；设计单位完成调研工作的整理汇总工作。 | 构建张范空间发展格局初步框架，与市级规划进行衔接。 | 以构建的规划框架为骨架，配合设计单位开展张范产业新城概念规划编制工作，形成初步方案。 | 组织专家评审会，做好初步方案论证。 | 设计单位汇报初步方案，按程序征求区有关部门意见并修改完善。 | 确定规划方案，向市有关部门汇报方案并征求意见；配合设计单位按修改意见完善规划方案。 | 设计单位形成规划成果，包括文本、图集、说明书。 | 对本规划方案进行进一步协调与完善。 | 完成张范产业新城核心区城市设计最终规划成果。 |